## Product Backlog
Prioridad | ID | Historia de Usuario | Épica | Puntos Fibonacci | MoSCoW | Valor / Criticidad | Justificación de prioridad
1 | HU-01 | Registro de usuario | Épica 1 | 3 | Must | Alta | Base para acceder al sistema y crear cuentas.
2 | HU-02 | Inicio de sesión | Épica 1 | 3 | Must | Alta | Necesaria para acceder de forma segura a las funcionalidades.
3 | HU-04 | Registrar cliente | Épica 2 | 3 | Must | Alta | Permite disponer del cliente antes de crear y gestionar obras.
4 | HU-05 | Consultar clientes | Épica 2 | 2 | Should | Alta | Facilita seleccionar y consultar clientes registrados.
5 | HU-07 | Crear obra | Épica 3 | 5 | Must | Muy alta | La obra es el eje central que conecta clientes y gestión económica.
6 | HU-08 | Consultar obras | Épica 3 | 3 | Must | Muy alta | Permite acceder a los proyectos registrados y continuar su gestión.
7 | HU-10 | Consultar información de una obra | Épica 3 | 5 | Must | Muy alta | Centraliza la información de cada proyecto, objetivo principal de OBRIX.
8 | HU-11 | Registrar material | Épica 4 | 3 | Must | Alta | Base para construir presupuestos con materiales.
9 | HU-13 | Consultar catálogo de materiales | Épica 4 | 3 | Must | Alta | Permite seleccionar materiales para presupuestos.
10 | HU-14 | Registrar mano de obra | Épica 5 | 3 | Must | Alta | Permite incorporar uno de los principales componentes de costo.
11 | HU-16 | Crear presupuesto | Épica 6 | 5 | Must | Muy alta | Funcionalidad central para informar costos estimados al cliente.
12 | HU-17 | Agregar materiales al presupuesto | Épica 6 | 5 | Must | Muy alta | Permite construir el presupuesto con costos de materiales.
13 | HU-18 | Agregar mano de obra al presupuesto | Épica 6 | 3 | Must | Muy alta | Completa el componente de mano de obra del presupuesto.
14 | HU-19 | Calcular total del presupuesto | Épica 6 | 5 | Must | Muy alta | Reduce errores de cálculo y es esencial para el valor económico del sistema.
15 | HU-20 | Congelar precios del presupuesto | Épica 6 | 8 | Must | Crítica | Historia crítica indicada en el proyecto; protege la trazabilidad histórica de precios.
16 | HU-21 | Generar presupuesto en PDF | Épica 6 | 8 | Should | Muy alta | Permite entregar formalmente el presupuesto al cliente.
17 | HU-22 | Registrar gasto | Épica 7 | 3 | Must | Muy alta | Permite controlar el costo real de una obra.
18 | HU-23 | Registrar gasto imprevisto | Épica 7 | 3 | Should | Alta | Refleja desviaciones no contempladas en el presupuesto.
19 | HU-24 | Registrar pago recibido | Épica 7 | 3 | Must | Alta | Permite conocer los ingresos recibidos por una obra.
20 | HU-25 | Consultar movimientos económicos | Épica 7 | 5 | Must | Muy alta | Integra gastos y pagos para conocer la situación económica.
21 | HU-29 | Comparar presupuesto y gasto real | Épica 9 | 5 | Must | Muy alta | Entrega información clave para detectar desviaciones económicas.
22 | HU-30 | Visualizar indicadores económicos | Épica 9 | 8 | Should | Muy alta | Apoya la toma de decisiones mediante información económica resumida.
23 | HU-09 | Actualizar estado de una obra | Épica 3 | 3 | Should | Media/Alta | Mejora el seguimiento del ciclo de vida de la obra.
24 | HU-26 | Registrar avance o hito | Épica 8 | 5 | Should | Media/Alta | Permite seguimiento del progreso de la obra.
25 | HU-28 | Registrar evidencia fotográfica | Épica 8 | 5 | Could | Media | Aporta respaldo visual y trazabilidad del avance.
26 | HU-27 | Registrar información adicional de la obra | Épica 8 | 3 | Could | Media | Complementa el historial de situaciones relevantes.
27 | HU-12 | Actualizar precio de material | Épica 4 | 5 | Should | Media/Alta | Mantiene el catálogo actualizado y alimenta futuros presupuestos.
28 | HU-15 | Consultar costos de mano de obra | Épica 5 | 3 | Should | Media | Permite revisar el acumulado de mano de obra.
29 | HU-06 | Editar cliente | Épica 2 | 2 | Could | Media | Mantiene la información del cliente actualizada, pero no bloquea el flujo inicial.
30 | HU-03 | Recuperación de acceso | Épica 1 | 5 | Could | Media | Es útil para continuidad de acceso, pero no es necesaria para el flujo principal del MVP.

## Criterios de Priorización
Criterio | Aplicación en OBRIX
Valor para el usuario | Se priorizan funcionalidades que resuelven directamente la gestión de obras, clientes y control económico.
Dependencias | Se adelantan funcionalidades necesarias para habilitar otras, por ejemplo crear obra antes de presupuestos y reportes.
Impacto en el MVP | Se prioriza el flujo mínimo que permite registrar una obra, construir un presupuesto y controlar sus costos.
Criticidad económica | Se da alta prioridad a cálculos, gastos, pagos y trazabilidad de precios.
Recomendación del profesor | HU-20 se considera crítica y queda dentro del núcleo del producto, aunque su implementación depende de la construcción del presupuesto.
Esfuerzo | Se conserva la estimación Fibonacci existente: 1, 2, 3, 5, 8 y 13 puntos.
MoSCoW | Must = imprescindible; Should = importante; Could = conveniente para una etapa posterior.

## MVP sugerido
Orden | ID | Historia | Puntos | Motivo
1 | HU-01 | Registro de usuario | 3 | Acceso inicial
2 | HU-02 | Inicio de sesión | 3 | Acceso seguro
3 | HU-04 | Registrar cliente | 3 | Base para asociar clientes
4 | HU-07 | Crear obra | 5 | Núcleo de gestión de obras
5 | HU-08 | Consultar obras | 3 | Consulta de proyectos
6 | HU-10 | Consultar información de una obra | 5 | Centralización de información
7 | HU-11 | Registrar material | 3 | Base del catálogo
8 | HU-13 | Consultar catálogo de materiales | 3 | Selección de materiales
9 | HU-14 | Registrar mano de obra | 3 | Costo de mano de obra
10 | HU-16 | Crear presupuesto | 5 | Creación de presupuesto
11 | HU-17 | Agregar materiales al presupuesto | 5 | Partidas de materiales
12 | HU-18 | Agregar mano de obra al presupuesto | 3 | Partidas de mano de obra
13 | HU-19 | Calcular total del presupuesto | 5 | Cálculo automático
14 | HU-20 | Congelar precios del presupuesto | 8 | Trazabilidad histórica crítica
15 | HU-22 | Registrar gasto | 3 | Control de costos reales
16 | HU-24 | Registrar pago recibido | 3 | Control de ingresos
17 | HU-25 | Consultar movimientos económicos | 5 | Visión económica
18 | HU-29 | Comparar presupuesto y gasto real | 5 | Comparación presupuesto vs. gasto real